Годовой отчет

о ходе выполнения муниципальной  программы

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

в Ульчском муниципальном районе до 2026 года"

в 2023 году.

Отдел по вопросам гражданской защиты населения и экологической безопасности администрации Ульчского муниципального района направляет годовой отчет о ходе выполнения муниципальной  программы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2026 года" в 2023 году.

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2026 года" утверждена постановлением администрации Ульчского муниципального района от 19.08.2020г. № 774-па. В 2023 году в Программу вносились изменения:

- постановлением администрации района от 27.06.2023 №436 "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2025 года", утвержденную постановлением администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края от 19 августа 2020 г. № 774-па", в части корректировки ресурсного (финансового) обеспечения реализации программных мероприятий;

- постановлением администрации района от 5.10.2023 №730 "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2025 года", утвержденную постановлением администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края от 19 августа 2020 г. № 774-па", в части корректировки сроков реализации Программы и ресурсного (финансового) обеспечения реализации программных мероприятий.

Основными задачами Программы являются:

- Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации в районе, в части обращения с бытовыми и промышленными отходами.

- Создание условий и развитие экономически эффективной муниципальной отрасли экономики, связанной с переработкой отходов производства и потребления.

- Формирование сознательно-культурного обращения с окружающей природной средой у граждан района.

- Формирование у населения, детей и молодежи основ экологического  воспитания и бережного отношения к природе.

В 2023 году, в рамках исполнения программных мероприятий были заключены и исполнены муниципальные контракты:

- на очистку мест накопления (контейнерных площадок) твердых коммунальных отходов в с.Богородское;

- на расчистку (очистку) места несанкционированного размещения (накопления) отходов и подъезда к нему, уборка несанкционированной свалки на земельном участке на территории сельского поселения "Село Богородское" (9 контрактов);

- на выполнение работ по разработке проекта рекультивации загрязненного земельного участка на территории сельского поселения "Село Богородское" (по решению суда Ульчского муниципального района).

Также, в числе мероприятий экологической направленности, в 2023 году организовано:

В соответствии с планами мероприятий, на территории района в общей сложности было ликвидировано 79 несанкционированных свалок, с территорий поселений вывезено более 520 куб.м. мусора и отходов, всего от мусора очищено 70 га земель. В том числе от бытового и промышленного мусора очищено более 23 км береговой полосы реки Амур в черте населенных пунктов. Во всех населенных пунктах района проведены экологические акции  по уборке территорий, в том числе придомовых и закрепленных за организациями. В данных акциях приняли участие  более 3000 человек. В школах района, в библиотеках при Домах культуры проведено более 30 различных экологических мероприятия: конкурсы рисунков, познавательные информационные беседы и лекции, конкурсы и викторины, праздничные мероприятия и т.п., с привлечением, в основном, школьников и молодежи (участие приняли более 300 человек).

Объем финансирования муниципальной программы в 2023 году был запланирован в сумме 900 тыс. руб., освоено 1 321,5 тыс. рублей.

Проведена оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

- степень достижения целей и решения задач (ПДЦ) больше 1 (1,08), что свидетельствует об эффективности реализации муниципальной программы.

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (ЭИС) имеет значение 0,17 что свидетельствует о низкой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования средств бюджета района. При этом, финансовые средства в сумме 6 600 тыс.руб. поступили в бюджет района в декабре 2023г. и были направлены на увеличение плановых расходов муниципальной программы, соответственно, использовать данные средства в полном объеме не представлялось возможным.

- общая эффективность и результативность составляет 0,19 что свидетельствует о не эффективности и результативности муниципальной программы.

Приложения:

1. Сведения о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы.

2. Сведения степени выполнения муниципальной программы.

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

4. Информация о расходах федерального бюджета, краевого  бюджета и внебюджетных средств  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы.

Начальник отдела

по вопросам ГЗН и ЭБ

администрации района 	                                                                            А.И. Фёдоров

Приложение 1

(Приложение № 7 к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района)

Сведения

о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной  программы

| N п/п | Показатель (целевой индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный период |  |  |
|  |  |  |  | План годовой | факт |  |
| 1 | Доля переданных на утилизацию и переработку отходов высокого класса опасности, подлежащих строгому учету, образующихся у предприятий и организаций района (ртутьсодержащие лампы, автомобильные аккумуляторы, синтетические и минеральные масла и смазки, автошины). | % | 40 | 40 | 40 |  |
| 2 | Количество заключенных предприятиями и организациями договоров на передачу на утилизацию отходов высокого класса опасности | штук | 5 | 5 | 15 |  |
| 3 | Количество ликвидированных выявляемых несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированные свалки) | % | 50 | 40 | 60 |  |
| 4 | Количество введенных в эксплуатацию мест накопления твердых коммунальных отходов (контейнерные площадки) | штук | 0 | 5 | 0 | Отсутствие системы комплексного сбора коммунальных отходов |
| 5 | Количество введенных в эксплуатацию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов со сроком накопления до 11 месяцев | штук | 0 | 2 | 0 | Отсутствие системы комплексного сбора коммунальных отходов |
| 6 | Количество ежегодных организованных и проведенных эколого-просветительских мероприятий для школьников (всего в образовательных учреждениях района) | единиц | 30 | 30 | 32 |  |
| 7 | Количество ежегодных проведенных акций экологической направленности (посадка деревьев, уборка несанкционированных свалок, очистка берегов) с привлечением школьников, молодежи и населения (всего на территории района) | единиц | 15 | 15 | 15 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

_______

Приложение 2

(Приложение № 8 к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района)

Сведения

о степени выполнения  муниципальной  программы,

в разрезе  подпрограмм, ведомственных   целевых  программ  и основных мероприятий

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты в 2023 году |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | Достигну тые значения |  |
| 1. | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие системы обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях района | Отдел по вопросам ГЗН и ЭБ администрации района, отдел капитального строительства и архитектуры, отдел экономической политики администрации района | 2021 | 2026 | 2021 | - | 1. создание 3 новых контейнерных площадок.2. очистка мест накопления (контейнерных площадок) | очистка 5 мест накопления (контейнерных площадок) | удорожание стоимости металлических изделий |
| 1.1.2. | Подготовка документов к ходатайству о переводе земель лесного фонда в другую категорию в целях создания объекта по обработке, обезвреживанию, размещению и захоронению твердых коммунальных отходов с. Богородское | Отдел по вопросам ГЗН и ЭБ администрации района, отдел капитального строительства и архитектуры | 2021 | 2026 | 2021 | - | Актуализация документации для перевода земель из категории в категорию | Актуализация документации для перевода земель из категории в категорию | На 2023 год финансирование не планировалось |
| 1.1.3. | Подготовка документов к ходатайству о переводе земель лесного фонда в другую категорию в целях создания объекта по обработке, обезвреживанию, размещению и захоронению твердых коммунальных отходов пос. Де-Кастри | Отдел по вопросам ГЗН и ЭБ администрации района, отдел капитального строительства и архитектуры | 2021 | 2026 | 2021 | - | Актуализация документации для перевода земель из категории в категорию | Актуализация документации для перевода земель из категории в категорию | На 2023 год финансирование не планировалось |
| 1.1.4. | Подготовка документов к ходатайству о переводе земель лесного фонда в другую категорию в целях создания объекта по обработке, обезвреживанию, размещению и захоронению твердых коммунальных отходов с. Большие Санники | Отдел по вопросам ГЗН и ЭБ администрации района, отдел капитального строительства и архитектуры | 2021 | 2026 | 2021 | - | Актуализация документации для перевода земель из категории в категорию | Актуализация документации для перевода земель из категории в категорию | На 2023 год финансирование не планировалось |
| 1.1.5. | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | Отдел по вопросам ГЗН и ЭБ администрации района, | 2021 | 2026 | 2021 | - | Работы по очистке несанкционированной свалки сельского поселения "село Богородское" | Работы по очистке несанкционированная свалка сельского поселения "село Богородское" |  |
| 1.1.6. | Развитие системы сбора и вывоза отходов высокого класса опасности, подлежащих утилизации за пределами района, образующихся у предприятий, организаций и учреждений района | Отдел по вопросам ГЗН и ЭБ администрации района, | 2021 | 2026 | 2021 | - |  |  | На 2023 год финансирование не планировалось |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Экологическое воспитание и образование». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация и проведение эколого-просветительских мероприятий для школьников (конкурсы, викторины, акции, выставки, презентации, познавательно-развлекательные мероприятия). | Отдел по вопросам ГЗН и ЭБ администрации района, комитет по образованию администрации района, комитет по культуре администрации района | 2021 | 2026 | 2021 | - | Проведение не менее 30 мероприятий | Проведено 30 мероприятий | На 2023 год финансирование не планировалось |
| 1.2.2. | Организация и проведение акций экологической направленности (посадка деревьев, уборка несанкционированных свалок, очистка берегов), приобретение расходных материалов | Отдел по вопросам ГЗН и ЭБ администрации района, управление коммунальной инфраструктуры | 2021 | 2026 | 2021 | - | Проведение дней защиты от экологической опасности, Проведение акций «Чистый берег» | Проведение дней защиты от экологической опасности, Проведение акций «Чистый берег» | На 2023 год финансирование не планировалось |
| 1.2.3. | Приобретение основных средств и материалов для обеспечения деятельности школьных экологических отрядов, школьных лесничеств, экологических патрулей, занимающихся практическими вопросами охраны окружающей среды. | Отдел по вопросам ГЗН и ЭБ администрации района, комитет по образованию администрации района | 2021 | 2026 | 2021 | - | - | - | На 2023 год финансирование не планировалось |
| 1.2.4. | Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами (приобретение и реализация наглядных пособий). | Отдел по вопросам ГЗН и ЭБ администрации района, комитет по образованию администрации района | 2021 | 2026 | 2021 | - | Приобретение наглядных пособий | - | На 2023 год запланировано 40 тыс.рублей, средства не освоены в ввиду не заключения МК (необходимость проведения закупки) |

Приложение 3

(Приложение № 9 к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района)

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета  муниципального  района  на реализацию  муниципальной  программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2026 года" утверждена постановлением администрации района от 19.08.2020 № 774-па | всего | 901 | 0600 | 000000000 | 000 | 900 | 7 500 | 1 321,5 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | 0600 | 000000000 | 000 | 900 | 7 500 | 1 321,5 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | "Развитие системы обращения с бытовыми отходами" | ответственный исполнитель мероприятия |  | 0602 | 3100100254 | 240 | 860 | 7 460 | 1 321,5 |
| Основное мероприятие 1.2 | "Экологическое воспитание и образование" | ответственный исполнитель мероприятия |  | 0603 | 3100200259 | 244 | 40 | 40 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<2> Под обеспечением реализации муниципальной  программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Приложение 4

(Приложение № 10

к Методическим рекомендациям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района)

Информация

о расходах федерального бюджета, краевого  бюджета и

внебюджетных средств  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2026 года" утверждена постановлением администрации района от 19.08.2020 № 774-па | всего |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет |  | 0 |
|  |  | внебюджетные средства |  | 0 |
| Основное мероприятие 1 | "Развитие системы обращения с бытовыми отходами" | всего |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет |  | 0 |
|  |  | внебюджетные средства |  | 0 |
| Основное мероприятие 2 | "Экологическое воспитание и образование". | всего |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет |  | 0 |
|  |  | внебюджетные средства |  | 0 |
| ... |  |  |  |  |

<1> В соответствии с  муниципальной  программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, краевого бюджета  и внебюджетные  средства

________

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (ПДЦ)

ПДЦ = 40/40 + 15/5 + 60/40 + 0/5 + 0/2 + 32/30 + 15/15 = (1+3+1,5+0+0+1,06+1)/7 = 1,08

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (ЭИС)

ЭИС =  1 321,5 тыс.руб / 7 500,00 тыс.руб = 0,17

3. Общая эффективность и результативность муниципальной программы

ПР = 1,08 * 0,17 = 0,19